Сведения

- о выполнении государственного задания СОГБУ «Смоленскавтодор»

за 9 месяцев 2014 года

| № п/п | Наименование учреждения | Наименование услуги (работы) | Результат запланированный государственным заданием на 2014 год | Фактические показатели объема по итогам 9 месяцев 2014 года | Причины значительного отклонения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | СОГБУ «Смоленскавтодор» | Содержание автомобильных дорог общего пользования регионального и межмуниципального значения и дорожных сооружений, являющихся их технологической частью (искусственных дорожных сооружений), км/п.м. тыс.руб | 8 308,4/ 16 545,3 1 269 205,4 | 8 308,4 / 16 545,3 1 061 405,9 |  |
| 2 |  | Ремонт автомобильных дорог общего пользования регионального и межмуниципального значения и дорожных сооружений, являющихся их технологической частью (искусственных дорожных сооружений), км/п.м. тыс.руб | 42,08/389,7 349 000,8 | 12,93 / 367,5 218 387,4 |  |
| 3 |  | Капитальный ремонт автомобильных дорог общего пользования регионального и межмуниципального значения и дорожных сооружений, являющихся их технологической частью (искусственных дорожных сооружений), км/п.м. тыс.руб | 0,2/154,5 107 951,2 | -/- 35 505,9 | Ввод объектов запланирован в 4 кв. 2014 |
| 4 |  | Учет, накопление и ведение банка данных о состоянии автомобильных дорог и использовании средств - количество государственных отчетов, шт | 4 | 2 |  |
| 5 |  | Диагностика автомобильных дорог, км | 700 | 249,4 |  |
| 6 |  | Выполнение проектных и сметных работ на объекты ремонта автомобильных дорог - количество объектов, шт | 52 | 40 |  |
| 7 |  | Технический надзор, лабораторный контроль и приемка выполненных работ по строительству и реконструкции – количество дорог, количество мостовых сооружений, км шт/п.м | 4,637 1/23,7 | - -/- | Ввод объектов запланирован в 4 кв. 2014 |
| 8 |  | Выполнение проектно-сметной документации на объекты капитального строительства - объекты газоснабжения, шт - объекты строительства и реконструкции автомобильных дорог и искусственных сооружений на них, шт | 3 1 | 1 - | Работы произво-дятся в соответст-вии с планом-графиком. Ввод объектов заплани-рован в 4 кв. 2014г. |