**СВЕДЕНИЯ**

**о выполнении плана-графика реализации областной государственной программы на 2014 год**

**«Развитие дорожно-транспортного комплекса Смоленской области» на 2014-2020 годы**

| № п/п | Наименование подпрограммы, основного мероприятия и показателя | Исполнитель (фамилия, имя, отчество) | Источник финанси-рования (расшиф-ровать) | Объем финансирования государственной программы(тыс. рублей) | Значение показателя | Примечание (указываются причины неосвоения средств, недостижения показателей) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| План на 6 месяцев, 9 месяцев, 12 месяцев | Фактически освоено за 6 месяцев,9 месяцев, 12 месяцев | процент освое-ния | Плановое на 6 месяцев, 9 месяцев, 12 месяцев | Фактическое 6 месяцев, 9 месяцев, 12 месяцев |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | **Основное мероприятие 1 государственной программы:** Развитие сети автомобильных дорог общего пользования регионального, межмуниципального и местного значения | Цветкова Ирина АлександровнаМелиховаТатьянаИвановна(38-47-05) | дорожный фондсредства бюджетов муници-пальных образова-нийфедера-льный бюджет | 467 866,21 712,346370,0 | 327 913,31201,5391,9 | 70,170,20,2 | х | х | х |
| 1.1. | Показатель 1: Протяженность построенных и реконструируемых автомобильных дорог общего пользования регионального и межмуниципального значения и искусственных дорожных сооружений, являющихся их технологической частью:- дорог (км)- искусственных сооружений (пог.м.) | х  |  х | х  | х | х | Ввод в эксплуатацию объектов4,63723,7 | -23,7 | Торги на выполнение работ по строительству а/д Суетово-Постниково состоялись 17.10.14 г, ввод объекта планируется в 2015 году. |
| 1.2. | Показатель 2: Количество запроектированных автомобильных дорог общего пользования регионального и межмуниципального значения и дорожных сооружений, являющихся их технологической частью (искусственных дорожных сооружений) (ед) | х  |  х | х  | х | х | Проведение государственной экспертизы ПСД1 | 1 | Произведен пересечет сметной стоимости проекта реконструкции а/д Ольша-Велиж-Усвяты-Невель в Демидовском районе.  |
| 1.3. | Показатель 3: Протяженность построенных (реконструированных) автомобильных дорог общего пользования местного значения с твердым покрытием до сельских населенных пунктов, не имевших круглогодичной связи с сетью автомобильных дорог общего пользования (км) | х | х | х | х | х | 1,1 | Выполнение работ муниципальными образованиями по строительству (реконструкции) объектов:- а/д от с.Печерск до д.Рясино в Смоленском районе (завершена рек-ция первой очереди автодороги. Ввод объекта запланирован в 2015 году, после завершения 2-ой очереди рек-ии);- а/д с. Богданово - Стройбаза САЭС в Рославльском районе.Завершена реконструкция а/д «М-1 Беларусь» - д.Мишенино» в Сафоновском районе. Введено 1,1 км |  Не исполнение объема финансирования вызвано образовавшейся экономией по резуль-татам проведенных муниципальными образованиями аукционов, конкурсов и т.п. и в связи с не исполнением планового объема поступлений средств в дорожный фонд |
| 1.4. | Показатель 4: Протяженность запроектированных автомобильных дорог общего пользования местного значения с твердым покрытием до сельских населенных пунктов, не имеющих круглогодичной связи с сетью автомобильных дорог общего пользования (км) | х | х | х | х | х | 21,5 | 12,5 | В связи с не исполнением планового объема поступлений средств в дорожный фонд Смоленской области не достигнуто плановое значение показателя. Также в связи со сложностью проектируемых объектов, муниц-ные образования не успели представить документы на получение субсидии в 2014 году, по причине прохождения государственной экспертизы разработанной ПСД. Не исполнение объема финанси-рования вызвано образовавшейся экономией по резуль-татам проведенных муниципальными образованиями аукционов, конкурсов и т.п. и в связи с не исполнением планового объема поступлений средств в дорожный фонд. |
| 2. | **Основное мероприятие 2 государственной программы:** Улучшение транспортно-эксплуатационных качеств автомобильных дорог общего пользования местного значения | Цветкова Ирина Александровна | дорожный фондсредства бюджетов муници-пальных образований | 211 374,7175,6 | 153 107,31094,34 | 72,4623,2 | х | х | х |
| 2.1. | Показатель 1: Протяженность отремонтированных участков автомобильных дорог общего пользования местного значения в границах Вяземского городского поселения Вяземского района Смоленской области (км) |  х |  х |  х | х | х | 5,08 | 5,08 |  |
| 2.2. | Показатель 2: Протяженность отремонтированных участков автомобильных дорог общего пользования местного значения в границах Ельнинского городского поселения Ельнинского района Смоленской области (км) |  х | х  |  х | х | х | 4,32 | 3,64 | По причине не исполнения планового объема поступлений средств в дорожный фонд Смоленской области не достигнуто плановое значение показателя.  |
| 2.3. | Показатель 3: Протяженность отремонтированных автомобильных дорог общего пользования населенных пунктов (км) |  х | х  |  х | х | х | 28,27 | 22,52 | По причине не исполнения планового объема поступлений средств в дорожный фонд Смоленской области не достигнуто плановое значение показателя.  |
| 3. | **Основное мероприятие 3 государственной программы:** Совершенствование управления дорожным хозяйством  | Цветкова Ирина Александровна Мелихова Татьяна Ивановна | дорожный фонд | 1 989 132,8 | 1 988 330,5 | 99,9 | х | х | х |
| 3.1. | Показатель 1: Содержание автомобильных дорог общего пользования регионального и межмуниципального значения и дорожных сооружений, являющихся их технологической частью (искусственных дорожных сооружений), в том числе с применением композитных материалов :- дорог (км);- искусственных сооружений (пог.м.)Виды работ: - поддержание полосы отвода, обочин, откосов, проезжей части, искусственных сооружений в чистоте; очистка их от мусора и грязи; - срезка, подсыпка, планировка и уплотнение обочин; - устранение деформаций, повреждений, колей на а/б покрытиях; - восстановление изношенных слоев а/б покрытий на отдельных участках; -восстановление поперечного профиля и ровности проезжей части а/д с грунтовым или гравийным покрытием; - устранение повреждений в деформационных швах, железобетонных конструкциях, опорных частей и связей пролетных строений, устранение дефектов оголовков труб, локальных повреждений и стыков колец труб; - замена поврежденных дорожных знаков и стоек, окраска элементов обстановки пути, разметка проезжей части; - механизированная снегоочистка, борьба с зимней скользкостью, уборка снежных валов, распределение противогололедных материалов.Работы производятся в соответствии с классификацией работ, утвержденной приказом Министерства транспорта РФ от 16.11.2012 № 402 (в ред. Приказа Минтранса России от 09.08.2013 № 267) |  х |  х |  х | х | х | 8307,416 545,9 | 8307,416 545,9 |  |
| 3.2. | Показатель 2: Ремонт автомобильных дорог общего пользования регионального и межмуниципального значения и дорожных сооружений, являющихся их технологической частью (искусственных дорожных сооружений), в том числе с применением композитных материалов:- дорог (км)- искусственных сооружений (пог.м.) |  х |  х |  х | х | х | 42,85367,48 | 42,91367,48 |  |
| 3.3. | Показатель 3: Капитальный ремонт автомобильных дорог общего пользования регионального и межмуниципального значения и дорожных сооружений, являющихся их технологической частью (искусственных дорожных сооружений), в том числе с применением композитных материалов: - дорог (км)- искусственных сооружений (пог.м.) |  х |  х |  х | х | х | -154,46 | -- | Капитальный ремонт моста ч/р Сож на а/д Ершичи-Шумячи –Хиславичи в Хиславичском районе выполнен на 98%, ввод объекта будет обеспечен в 2015 году. По погодным условиям не выполнены укрепительные работы (засев трав). |
| 3.4. | Показатель 4: Осуществление оперативного управления автомобильными дорогами регионального и межмуниципального значения и выполнения функций заказчика на проектирование, строительство (реконструкцию) автомобильных дорог регионального и межмуниципального значения и дорожных сооружений, являющихся их технологической частью:- учет, накопление и ведение банка данных о состоянии автомобильных дорог и использовании средств (количество отчетов) (ед.)- диагностика автомобильных дорог (км)- выполнение проектных и сметных работ на объекты ремонта автомобильных дорог (ед.) - технический надзор, лабораторный контроль и приемка выполненных работ по строительству и реконструкции автомобильных дорог и мостовых сооружений (км (шт./п.м.) | х | х | х | х | х | 4540434,6371/23,7 | 4540434,6371/23,7 |  |
| 4 | **Основное мероприятие 4 государственной программы:** Создание условий для обеспечения транспортного обслуживания населения автомобильным транспортом в пригородном и межмуниципальном сообщении и железнодорожным транспортом в пригородном сообщении на территории Смоленской области | Садотенкова Анна Вячеславовна | Областной бюджет | 118 809,6 | 118 809,6 | 100 | х | х | х |
| 4.1 | Показатель 1: Общий пробег автобусов по убыточным пригородным и межмуниципальным маршрутам (км) | х  | х  |  х | х | х | 6585230,2 | - | Не предоставлены отчеты |
| 4.2 | Показатель 2: Вагонокилометры железнодорожного транспорта (вагоно-км) | х  | х  |  х | х | х | 5265586,0 | - | Не предоставлены отчеты |
| 5. | **Основное мероприятие 5 государственной программы:** Повышение безопасности дорожного движения | Авдеева Наталия ВладимировнаРыбаковаГалина Васильевна | Дорожный фондбюджет города Смо-ленска | 90 184,0 | 80 214,9 |  | х | х | х |
| 5.1. | Показатель 1: строительство, реконструкция и техническое перевооружение светофорных объектов (шт.) | х  | х  |  х | х | х | 9 | 11 | Расчеты произведены, плановые показатели выполнены. СОГБУ «СМЭУ» реорганизовано путем присоединения его к СОГБУ «Смоленскавтодор». |
| 5.2. | Показатель 2: строительство, реконструкция, техническое перевооружение нерегулируемых пешеходных переходов (шт.) | х  | х  |  х | х | х | 20 | 31 |
| 5.3 | Показатель 3: создание системы маршрутного ориентирования участников дорожного движения (монтаж указателей дорожного движения) (шт.) | х  | х  |  х | х | х | 1500 | 1557 |
| 5.4 | Показатель 4: разметка проезжей части дорог краской (км) | х  | х  |  х | х | х | 21700 | 22564 |  |
| 5.5 | Показатель 5: разметка проезжей части дорог термопластиком (км) | х  | х  |  х | х | х | 41400 | 41400 |  |
| 5.6 | Показатель 6: эксплуатация светофорных объектов, знаков на пленке, в том числе знаков индивидуального проектирования (шт.)  | х  | х  |  х | х | х | 11270 | 11647 |  |
| 5.7 | Показатель 7: рассылка постановлений об административном правонарушении (шт.) | х  | х  |  х | х | х | 310000 | 310163 |  |