| СВЕДЕНИЯ о выполнении плана-графика реализации областной государственной программы на 2021 год «Развитие дорожно-транспортного комплекса Смоленской области» |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |

| № п/п | Наименование основного мероприятия и показателя | Исполнитель (фамилия, имя, отчество) | Источник финанси-рования (расшиф-ровать) | Объем финансирования государственной программы (тыс. рублей) (с нарастающим итогом) |  |  | Плановое значение показателя (с нарастающим итогом) |  | Примечание (указываются причины неосвоения средств, недостижения показателей) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | План на 6 месяцев, 9 месяцев, 12 месяцев | Фактически освоено за 6 месяцев, 9 месяцев, 12 месяцев | Процент освоения | План на 6 месяцев, 9 месяцев, 12 месяцев | Фактически освоено за 6 месяцев, 9 месяцев, 12 месяцев |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Основное мероприятие 1 государственной программы: Развитие сети автомобильных дорог общего пользования регионального, межмуниципального и местного значения | Хрущёва Ирина АлександровнаМелихова Татьяна Ивановна (тел. 20-47-32, 38-47-05) | дорожный фонд федеральный бюджет средства бюджетов муници-пальных образований областной бюджет | 2 106 539,1 200 000,0 2 024,3 248,7 | 1 861 909,6 199 988,7 5 335,1 248,7 | 88,4 99,9 263,6 100 | х | х |  |
| 1.1. | Показатель 1: Протяженность построенных и реконструированных автомобильных дорог общего пользования регионального и межмуниципального значения и искусственных дорожных сооружений, являющихся их технологической частью: - дорог (км) - искусственных сооружений (пог. м) | х | х | х | х | х | 4,9 0 | 5,0 0 | введена после реконструкции а/д «Рославль-Ельня-Дорогобуж-Сафоново» на участке км 47+000- км 51+930 в Ельнинском районе Смоленской области. В соответствии с актом ввод протяженность составила 5,0 км По объекту «Строительство линии освещения на автомобильной дороге «Смоленск – Красный (участок Старой Смоленской дороги)» (д.Лубня) в Смоленском районе Смоленской области» - контракт заключен на сумму 850 905,22 тыс.рублей. Работы выполнены, объект введен – 669 пог.м. Сложилась экономия в процессе заключения контракта и входе выполнения работ. |
| 1.2 | Показатель 2: Количество запроектированных объектов строительства и реконструкции автомобильных дорог общего пользования регионального и межмуниципального значения и дорожных сооружений, являющихся их технологической частью (искусственных дорожных сооружений) (ед.) | х | х | х | х | х | 7 | 6 | выполнено 6 единиц проектов. ПСД по а/д Смоленск-Красный (участок Старой Смоленской дороги)-Кушлянщина-Радкевщина находится ОГАУ «Смоленскгосэкспертиза. Выполнение переносится на 2022год |
| 1.3. | Показатель 3: Протяженность построенных (реконструированных) автомобильных дорог общего пользования местного значения с твердым покрытием до сельских населенных пунктов, не имевших круглогодичной связи с сетью автомобильных дорог общего пользования (км) | х | х | х | х | х | 2 | 3,285 | выполнено строительство а/д |
| 1.4. | Показатель 4: Протяженность отремонтированных автомобильных дорог общего пользования местного значения с твердым покрытием до сельских населенных пунктов, не имеющих круглогодичной связи с сетью автомобильных дорог общего пользования (км) | х | х | х | х | х | 30 | 152,437 |  |
| 1.5. | Показатель 5: Количество запроектированных объектов автомобильных дорог общего пользования местного значения с твердым покрытием до сельских населенных пунктов, не имеющих круглогодичной связи с сетью автомобильных дорог общего пользования (ед.) | х | х | х | х | х | 1 | 1 |  |
| 1.6. | Показатель 6: Протяженность построенных (реконструированных) автомобильных дорог общего пользования местного значения (км) | х | х | х | х | х | 1,9 | 2,604 | выполнена реконструкция а/д |
| 1.7. | Показатель 7: Количество запроектированных объектов автомобильных дорог общего пользования местного значения (ед.) | х | х | х | х | х | 4 | 13 |  |
| 1.8. | Показатель 8: Протяженность отремонтированных автомобильных дорог общего пользования местного значения (км) | х | х | х | х | х | 86,3 | 145,334 |  |
| 1.9. | Показатель 9: Протяженность улично-дорожной сети местного значения, приведенной в нормативное транспортно-эксплуатационное состояние за счет средств иных межбюджетных трансфертов (км) | х | х | х | х | х | 3 | 20,584 |  |
| 1.10. | Показатель 10: Прирост протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям, в результате ремонта автомобильных дорог за счет средств субсидий для софинансирования расходов бюджетов муниципальных образований Смоленской области на приведение в нормативное состояние, развитие и увеличение пропускной способности сети автомобильных дорог общего пользования местного значения (км) | х | х | х | х | х | 13 | 19,713 |  |
| 2. | Основное мероприятие 2 государственной программы: Улучшение транспортно-эксплуатационных качеств автомобильных дорог общего пользования местного значения | Хрущёва Ирина Александровна | дорожный фонд средства бюджета города Москвы средства бюджетов муници-пальных образований | 362 535,9 24 664,0 387,6 | 311 465,9 24 664,0 342,1 | 85,9 100 88,3 | х | х |  |
| 2.1. | Показатель 1: Протяженность отремонтированных участков автомобильных дорог общего пользования местного значения в границах городских поселений Смоленской области, на территории которых расположены города, удостоенные почетного звания Российской Федерации «Город воинской славы» (км) | х | х | х | х | х | 3,5 | 3,612 |  |
| 2.2. | Показатель 2: Количество запроектированных объектов автомобильных дорог общего пользования местного значения в границах города Смоленска (ед.) местного значения в границах города Смоленска (км) | x | x | x | x | x | 5 | 4 | Администрация города Смоленска не представила документацию на оплату выполненных работ по пятому объекту проектирования |
| 2.3. | Показатель 3: Протяженность отремонтированных автомобильных дорог общего пользования местного значения в границах города Смоленска (км) | х | х | х | х | х | 0,3 | 2,379 |  |
| 2.4. | Показатель 4: Протяженность отремонтированных проездов к дворовым территориям многоквартирных домов в границах города Смоленска (км) | х | х | х | х | х | 10,7 | 10,7 |  |
| 2.5. | Показатель 5: Содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения и дорожных сооружений, являющихся их технологической частью (искусственных дорожных сооружений), в границах города Смоленска: - дорог (кв.м) - искусственных сооружений (пог.м) | x | x | x | x | x | 2 579 010,0 0 | 2 579 010,0 0 |  |
| 2.6 | Показатель 6: Протяженность отремонтированных с использованием средств субсидии бюджета города Москвы автомобильных дорог общего пользования местного значения (км) | x | x | x | x | x | 4 | 4,516 |  |
| 3. | Основное мероприятие 3 государственной программы: Совершенствование управления дорожным хозяйством | Хрущёва Ирина Алесандровна Мелихова Татьяна Ивановна | дорожный фонд | 2 472 303,5 | 2 439 839,2 | 98,7 | х | х |  |
| 3.1. | Показатель 1: Содержание автомобильных дорог общего пользования регионального и межмуниципального значения и дорожных сооружений, являющихся их технологической частью (искусственных дорожных сооружений): - дорог (км) - искусственных сооружений (пог.м) | х | х | х | х | х | 8 172,3 16 516,7 | 8 172,3 16 516,7 |  |
| 3.2. | Показатель 2: Протяженность отремонтированных автомобильных дорог общего пользования регионального и межмуниципального значения и дорожных сооружений, являющихся их технологической частью (искусственных дорожных сооружений): - дорог (км) - искусственных сооружений (пог.м) | х | х | х | х | х | 13,0 74,29 | 13,0 74,29 |  |
| 3.3. | Показатель 3: Количество разработанной проектно-сметной документации на ремонт автомобильных дорог общего пользования регионального и межмуниципального значения и дорожных сооружений, являющихся их технологической частью (искусственных дорожных сооружений) (единиц) | х | х | х | х | х | 34 | 34 |  |
| 3.4. | Показатель 4: Количество разработанной проектно-сметной документации на капитальный ремонт автомобильных дорог общего пользования регионального и межмуниципального значения и дорожных сооружений, являющихся их технологической частью (искусственных дорожных сооружений) (единиц) | х | х | х | х | х | 7 | 7 |  |
| 4 | Основное мероприятие 4 государственной программы: Создание условий для обеспечения транспортного обслуживания населения в пригородном и межмуниципальном сообщении на территории Смоленской области | Садотенкова Анна Вячеславовна 29-24-45 | областной бюджет | 173 100,0 | 172 615,5 | 99,7 | х | х |  |
| 4.1 | Показатель 1: Количество пригородных маршрутов, по которым перевозчик осуществляет транспортное обслуживание пассажиров железнодорожным транспортом в пригородном сообщении на территории Смоленской области (единиц) | х | х | х | х | х | 68 | 68 |  |
| 4.2 | Показатель 2: Общий пробег автобусов по убыточным пригородным и межмуниципальным маршрутам (км) | x | x | x | x | x | 3 600 000,0 | 3 686 685,63 |  |
| 3.3. | Показатель 3: Количество транспортных средств, осуществляющих муниципальные перевозки, приобретенных за счет средств иных межбюджетных трансфертов (единиц) | x | x | x | x | x | 3 | 3 |  |
| 5. | Основное мероприятие 5 государственной программы: «Региональный проект «Дорожная сеть» | Хрущёва Ирина Александровна | дорожный фонд средства бюджетов муници-пальных образований федеральный бюджет | 3 226 056,1 320,2 247 000,0 | 3 207 423,7 300,5 247 000,0 | 99,4 93,8 100 | х | х |  |
| 5.1. | Показатель 1: Общая протяженность объектов на дорожной сети регионального и межмуниципального значения, в отношении которых проведены работы по капитальному ремонту или ремонту (км/год) | х | х | х | х | х | 242 | 242,1 |  |
| 5.2. | Показатель 2: Общая протяженность объектов дорожной сети Смоленской городской агломерации, в отношении которых проведены работы по капитальному ремонту или ремонту (км/год) | х | х | х | х | х | 6,5 | 6,762 |  |
| 5.3. | Показатель 3: Количество ликвидированных очагов аварийности (шт./год), в том числе: - на дорогах регионального и межмуниципального значения - на дорожной сети Смоленской городской агломерации | х | х | х | х | х | - 1 | - 1 |  |