| СВЕДЕНИЯ о выполнении плана-графика реализации областной государственной программы на 2016 год «Развитие дорожно-транспортного комплекса Смоленской области» на 2014-2020 годы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование основного мероприятия и показателя | Исполнитель (фамилия, имя, отчество) | Источник финанси-рования (расшиф-ровать) | Объем финансирования государственной программы (тыс. рублей) (с нарастающим итогом) |  |  | Плановое значение показателя (с нарастающим итогом) |  | Примечание (указываются причины неосвоения средств, недостижения показателей) |
|  |  |  |  | План на 6 месяцев, 9 месяцев, 12 месяцев | Фактически освоено за 6 месяцев, 9 месяцев, 12 месяцев | Процент освоения | План на 6 месяцев, 9 месяцев, 12 месяцев | Фактически освоено за 6 месяцев, 9 месяцев, 12 месяцев |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Основное мероприятие 1 государственной программы: Развитие сети автомобильных дорог общего пользования регионального, межмуниципального и местного значения | Хрущёва Ирина Александровна Мелихова Татьяна Ивановна (38-47-05) | дорожный фонд средства бюджетов муници-пальных образо-ваний федераль-ный бюджет | 55 000,0 - - | 10 500,0 - 20140,5 | 19,1 - - | х | х | х |
| 1.1. | Показатель 1: Протяженность построенных и реконструируемых автомобильных дорог общего пользования регионального и межмуниципального значения и искусственных дорожных сооружений, являющихся их технологической частью: - дорог (км) - искусственных сооружений (пог.м.) | х | х | х | х | х | Выполнение работ в соответствии с проектной документацией и графиком производства работ | Выполняются работы в соответствии с проектной документацией и графиком производства работ |  |
| 1.2 | Показатель 2: Количество запроектированных объектов строительства и реконструкции автомобильных дорог общего пользования регионального и межмуниципального значения и дорожных сооружений, являющихся их технологической частью (искусственных дорожных сооружений) (ед.) | х | х | х | х | х | 2 | - | Разработка проектно-сметной документации находится на стадии завершения |
| 1.3. | Показатель 3: Протяженность построенных (реконструированных) автомобильных дорог общего пользования местного значения с твердым покрытием до сельских населенных пунктов, не имевших круглогодичной связи с сетью автомобильных дорог общего пользования (км) | х | х | х | х | х | Разработка Департаментом нормативно-правовых актов, заключение соглашений с МО о предоставлении субсидии. Подготовка аукционной документации, проведение МО конкурсов, аукционов и т.п.; заключение мун-х контрактов, выполнение работ | Департаментом внесены изменения в Положение о целях и условиях предоставления субсидий, разработан нормативно-правовой акт о распределении субсидий. Заключены соглашения между Департаментом и Администрациями МО о предоставлении субсидий. МО подготовлена аукционная документация на проведение конкурсов, аукционов и т.п.. При завершении аукционных процедур МО заключены контракты на выполнение работ. |  |
| 1.4. | Показатель 4: Протяженность отремонтированных автомобильных дорог общего пользования местного значения с твердым покрытием до сельских населенных пунктов, не имеющих круглогодичной связи с сетью автомобильных дорог общего пользования (км) | х | х | х | х | х | Работы не запланированы | Работы не запланированы |  |
| 1.5. | Показатель 5: Количество запроектированных объектов автомобильных дорог общего пользования местного значения с твердым покрытием до сельских населенных пунктов, не имеющих круглогодичной связи с сетью автомобильных дорог общего пользования (ед.) | х | х | х | х | х | Разработка Департаментом нормативно-правовых актов, заключение соглашений с МО о предоставлении субсидии. Подготовка аукционной документации, проведение МО конкурсов, аукционов и т.п.; заключение мун-х контрактов, выполнение работ | Департаментом внесены изменения в Положение о целях и условиях предоставления субсидий, разработан нормативно-правовой акт о распределении субсидий. Заключены соглашения между Департаментом и Администрациями МО о предоставлении субсидий. МО подготовлена аукционная документация на проведение конкурсов, аукционов и т.п.. При завершении аукционных процедур МО заключены контракты на выполнение работ |  |
| 1.6. | Показатель 6: Протяженность построенных (реконструированных) автомобильных дорог общего пользования местного значения (км) | х | х | х | х | х | Разработка Департаментом нормативно-правовых актов, заключение соглашений с МО о предоставлении субсидии. Подготовка аукционной документации, проведение МО конкурсов, аукционов и т.п.; заключение мун-х контрактов, выполнение работ. Ввод объектов в 2016 году не запланирован. | Департаментом разработаны следующие нормативно-правовые акты: -об утверждении Положения о целях и условиях предоставления и расходования субсидий; - о распределе-нии субсидий. Заключены соглашения между Департаментом и Администра-циями МО о предоставлении субсидий. МО подготовлена аукционная документация на проведение конкурсов, аукционов и т.п.. При завершении аукционных процедур МО заключены контракты на выполнение работ. Ввод объектов в 2016 году не запланирован. |  |
| 1.7. | Показатель 7: Количество запроектированных объектов автомобильных дорог общего пользования местного значения (ед) | х | х | х | х | х | Разработка Департаментом нормативно-правовых актов, заключение соглашений с МО о предоставлении субсидии. Подготовка аукционной документации, проведение МО конкурсов, аукционов и т.п.; заключение мун-х контрактов, выполнение работ | Департаментом разработаны следующие нормативно-правовые акты: -об утверждении Положения о целях и условиях предоставления и расходования субсидий; - о распределе-нии субсидий. Заключены соглашения между Департаментом и Администра-циями МО о предоставлении субсидий. МО подготовлена аукционная документация на проведение конкурсов, аукционов и т.п.. При завершении аукционных процедур МО заключены контракты на выполнение работ. |  |
| 1.71. | Показатель 71: Протяженность построенных (реконструированных) автомобильных дорог общего пользования регионального (межмуниципального) значения, относящихся к крупным особо важным для социально-экономического развития Российской Федерации проектам: - дорог (км) - искусственных сооружений (пог.м) | х | х | х | х | х | Заключение соглашения о предоставлении иных межбюджетных трансфертов из ФБ; внесение Департаментом изменений в НПА | Соглашение подписано. Департаментом внесены изменения в ОГП. Подготовлена аукционная документация. Проводятся аукционы на заключение контрактов. Выполнение работ по разминированию объекта Обхода г.Велиж |  |
| 1.72. | Показатель 72: Протяженность построенных (реконструированных) автомобильных дорог общего пользования регионального (межмуниципального) значения, направленных на развитие и увеличение пропускной способности: - дорог (км) - искусственных сооружений (пог.м) | х | х | х | х | х | Выполнение работ в соответствии с проектной документацией и графиком производства работ | Выполнение работ в соответствии с проектной документацией и графиком производства работ |  |
| 1.73. | Показатель 73: Протяженность построенных (реконструированных) автомобильных дорог общего пользования местного значения, направленных на развитие и увеличение пропускной способности: - дорог (км) - искусственных сооружений (пог.м) | х | х | х | х | х | Заключение соглашения о предоставлении иных межбюджетных трансфертов из ФБ; Разработка Департаментом НПА, регулирующих предоставление и расходование иных межбюджетных трансфертов из ФБ. Заключение соглашений с МО о предоставлении субсидии. | Заключено соглашение о предоставлении иных межбюджетных трансфертов из ФБ; Департа-ментом разработан НПА, регулирующих предоставление и расходование иных межбюджетных трансфертов из ФБ. Заключено соглашение с МО о предоставлении субсидии. |  |
| 2. | Основное мероприятие 2 государственной программы: Улучшение транспортно-эксплуатационных качеств автомобильных дорог общего пользования местного значения | Хрущёва Ирина Александровна | дорожный фонд средства бюджетов муници-пальных образова-ний | 995,3 0,996 | 995,26 0,996 | 100 100 | х | х | х |
| 2.1. | Показатель 1: Протяженность отремонтированных участков автомобильных дорог общего пользования местного значения в границах Вяземского городского поселения Вяземского района Смоленской области (км) | х | х | х | х | х | Разработка Департаментом нормативно-правовых актов, заключение соглашений с МО о предоставлении субсидии. Подготовка аукционной документации, проведение муниципальными образованиями конкурсов, аукционов и т.п.; заключение мун-х контрактов, выполнение работ | Департаментом разработан нормативно-правовой акт о распределении субсидий. Заключено соглашение между Департаментом и Администрацией МО о предоставлении субсидий. МО подготовлена аукционная документация на проведение конкурсов, аукционов и т.п.. При завершении аукционных процедур МО заключены контракты на выполнение работ |  |
| 2.2. | Показатель 2: Протяженность отремонтированных участков автомобильных дорог общего пользования местного значения в границах Ельнинского городского поселения Ельнинского района Смоленской области (км) | х | х | х | х | х | Разработка Департаментом нормативно-правовых актов, заключение соглашений с МО о предоставлении субсидии. Подготовка аукционной документации, проведение муниципальными образованиями конкурсов, аукционов и т.п.; заключение мун-х контрактов, выполнение работ | Департаментом разработан нормативно-правовой акт о распределении субсидий. Заключено соглашение между Департаментом и Администрацией МО о предоставлении субсидий. МО подготовлена аукционная документация на проведение конкурсов, аукционов и т.п.. При завершении аукционных процедур МО заключены контракты на выполнение работ |  |
| 2.3. | Показатель 3: Протяженность отремонтированных автомобильных дорог общего пользования местного значения (км) | х | х | х | х | х | Разработка Департаментом нормативно-правовых актов, заключение соглашений с МО о предоставлении субсидии. Подготовка аукционной документации, проведение муниципальными образованиями конкурсов, аукционов и т.п.; заключение мун-х контрактов, выполнение работ | Департаментом разработаны следующие нормативно-правовые акты: -об утверждении Положения о целях и условиях предоставления и расходования субсидий; - о распределе-нии субсидий. Заключены соглашения между Департаментом и Администра-циями МО о предоставлении субсидий. МО подготовлена аукционная документация на проведение конкурсов, аукционов и т.п.. При завершении аукционных процедур МО заключены контракты на выполнение работ. Отремонти-ровано 0,5 км автодорог. |  |
| 3. | Основное мероприятие 3 государственной программы: Совершенствование управления дорожным хозяйством | Мелихова Татьяна Ивановна Хрущёва Ирина Александровна | дорожный фонд | 587 870,0 | 667 870,0 | 113,6 | х | х | х |
| 3.1. | Показатель 1: Содержание автомобильных дорог общего пользования регионального и межмуниципального значения и дорожных сооружений, являющихся их технологической частью (искусственных дорожных сооружений), в том числе с применением композитных материалов: - дорог (км) - искусственных сооружений (пог.м) Виды работ: - поддержание полосы отвода, обочин, откосов, проезжей части, искусственных сооружений в чистоте; очистка их от мусора и грязи; - срезка, подсыпка, планировка и уплотнение обочин; - устранение деформаций, повреждений, колей на а/б покрытиях; - восстановление изношенных слоев а/б покрытий на отдельных участках; -восстановление поперечного профиля и ровности проезжей части а/д с грунтовым или гравийным покрытием; - устранение повреждений в деформационных швах, железобетонных конструкциях, опорных частей и связей пролетных строений, устранение дефектов оголовков труб, локальных повреждений и стыков колец труб; - замена поврежденных дорожных знаков и стоек, окраска элементов обстановки пути, разметка проезжей части; - механизированная снегоочистка, борьба с зимней скользкостью, уборка снежных валов, распределение противогололедных материалов. Работы производятся в соответствии с классификацией работ, утвержденной приказом Министерства транспорта РФ от 16.11.2012 № 402 (в ред. Приказа Минтранса России от 09.08.2013 № 267) | х | х | х | х | х | 8 315,9 17 209,0 | 8 315,9 17 209,0 |  |
| 3.2. | Показатель 2: Ремонт автомобильных дорог общего пользования регионального и межмуниципального значения и дорожных сооружений, являющихся их технологической частью (искусственных дорожных сооружений), в том числе с применением композитных материалов: - дорог (км) - искусственных сооружений (пог.м.) | х | х | х | х | х | Закупка материалов, выполнение работ в соответствии с проектной документацией | Выполняется закупка материалов. Выполнялись работы в соответствии с проектной документацией |  |
| 4 | Основное мероприятие 4 государственной программы: Создание условий для обеспечения транспортного обслуживания населения пригородном и межмуниципальном сообщении на территории Смоленской области | Авдеева Наталья Владимировна 20-47-69 | Областной бюджет | 83 071,5 | 51 208,4 | 61,6 | х | х | х |
| 4.1 | Показатель 1: Общий пробег автобусов по убыточным пригородным и межмуниципальным маршрутам (км) | х | х | х | х | х | 3 292 615,1 |  | отчеты не предоставлены |
| 4.2 | Показатель 2: Вагонокилометры железнодорожного транспорта (вагоно-км) | х | х | х | х | х | 2 394 853,0 |  | отчеты не предоставлены |