| СВЕДЕНИЯ о выполнении плана-графика реализации областной государственной программы на 2016 год «Развитие дорожно-транспортного комплекса Смоленской области» на 2014-2020 годы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование основного мероприятия и показателя | Исполнитель (фамилия, имя, отчество) | Источник финанси-рования (расшиф-ровать) | Объем финансирования государственной программы (тыс. рублей) (с нарастающим итогом) |  |  | Плановое значение показателя (с нарастающим итогом) |  | Примечание (указываются причины неосвоения средств, недостижения показателей) |
|  |  |  |  | План на 6 месяцев, 9 месяцев, 12 месяцев | Фактически освоено за 6 месяцев, 9 месяцев, 12 месяцев | Процент освоения | План на 6 месяцев, 9 месяцев, 12 месяцев | Фактически освоено за 6 месяцев, 9 месяцев, 12 месяцев |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Основное мероприятие 1 государственной программы: Развитие сети автомобильных дорог общего пользования регионального, межмуниципального и местного значения | Хрущёва Ирина Александровна Мелихова Татьяна Ивановна (38-47-05) | дорожный фонд средства бюджетов муници-пальных образо-ваний федераль-ный бюджет | 144 866,0 803,5 300 500,0 | 42 977,0 235,09 319 452,1 | 29,7 29,3 106,3 | х | х | х |
| 1.1. | Показатель 1: Протяженность построенных и реконструируемых автомобильных дорог общего пользования регионального и межмуниципального значения и искусственных дорожных сооружений, являющихся их технологической частью: - дорог (км) - искусственных сооружений (пог.м.) | х | х | х | х | х | Работы не запланированы | Работы не запланированы |  |
| 1.2 | Показатель 2: Количество запроектированных объектов строительства и реконструкции автомобильных дорог общего пользования регионального и межмуниципального значения и дорожных сооружений, являющихся их технологической частью (искусственных дорожных сооружений) (ед.) | х | х | х | х | х | 0 | Разрабаты-вается проектно-сметная документация на восемь объектов |  |
| 1.3. | Показатель 3: Протяженность построенных (реконструированных) автомобильных дорог общего пользования местного значения с твердым покрытием до сельских населенных пунктов, не имевших круглогодичной связи с сетью автомобильных дорог общего пользования (км) | х | х | х | х | х | Выполнение строительно-монтажных работ | Выполняются строительно-монтажные работы. | Финансирование осуществляется по факту выполненных работ. В отчетном периоде МО представлены документы на оплату в размере 1879,8 тыс.руб |
| 1.4. | Показатель 4: Протяженность отремонтированных автомобильных дорог общего пользования местного значения с твердым покрытием до сельских населенных пунктов, не имеющих круглогодичной связи с сетью автомобильных дорог общего пользования (км) | х | х | х | х | х | Работы не запланированы | Работы не запланированы |  |
| 1.5. | Показатель 5: Количество запроектированных объектов автомобильных дорог общего пользования местного значения с твердым покрытием до сельских населенных пунктов, не имеющих круглогодичной связи с сетью автомобильных дорог общего пользования (ед.) | х | х | х | х | х | Проектные работы не запланированы | Проектные работы не запланированы |  |
| 1.6. | Показатель 6: Протяженность построенных (реконструированных) автомобильных дорог общего пользования местного значения (км) | х | х | х | х | х | выполнение работ | Выполняются работы | Финансирование осуществляется по факту выполненных работ. В отчетном периоде МО документы на оплату не представлялись |
| 1.7. | Показатель 7: Количество запроектированных объектов автомобильных дорог общего пользования местного значения (ед) | х | х | х | х | х | выполнение работ | Выполняются работы | Финансирование осуществляется по факту выполненных работ. В отчетном периоде МО документы на оплату не представлялись |
| 1.71. | Показатель 71: Протяженность построенных (реконструированных) автомобильных дорог общего пользования регионального (межмуниципального) значения, относящихся к крупным особо важным для социально-экономического развития Российской Федерации проектам: - дорог (км) - искусственных сооружений (пог.м) | х | х | х | х | х | Выполнение работ в соответствии с проектной документацией и графиком производства работ | Выполняются работы в соответствии с проектной документацией и графиком производства работ |  |
| 1.72. | Показатель 72: Протяженность построенных (реконструированных) автомобильных дорог общего пользования регионального (межмуниципального) значения, направленных на развитие и увеличение пропускной способности: - дорог (км) - искусственных сооружений (пог.м) | х | х | х | х | х | Выполнение работ в соответствии с проектной документацией и графиком производства работ | Выполняются работы в соответствии с проектной документацией и графиком производства работ. Введено: 4,07 км 239,2 пог.м |  |
| 1.73. | Показатель 73: Протяженность построенных (реконструированных) автомобильных дорог общего пользования местного значения, направленных на развитие и увеличение пропускной способности: - дорог (км) - искусственных сооружений (пог.м) | х | х | х | х | х | Подготовка аукционной документации, проведение МО конкурсов, аукционов и т.п.; заключение мун-х контрактов, выполнение работ. | аукционная документация подготовлена, конкурсы проведены, контракты заключены, выполняются работы. |  |
| 2. | Основное мероприятие 2 государственной программы: Улучшение транспортно-эксплуатационных качеств автомобильных дорог общего пользования местного значения | Хрущёва Ирина Александровна | дорожный фонд средства бюджетов муници-пальных образований средства бюджета города Москвы | 125 000,0 111,61 - | 128 723,9 1624,8 4 161,0 | 103 1 455,8 100 | х | х | х |
| 2.1. | Показатель 1: Протяженность отремонтированных участков автомобильных дорог общего пользования местного значения в границах Вяземского городского поселения Вяземского района Смоленской области (км) | х | х | х | х | х | 1,5 | 2,452 |  |
| 2.2. | Показатель 2: Протяженность отремонтированных участков автомобильных дорог общего пользования местного значения в границах Ельнинского городского поселения Ельнинского района Смоленской области (км) | х | х | х | х | х | 1,5 | 0,14 | Финансирование осуществляется по факту выполненных работ. В отчетном периоде МО документы на оплату представлены на указанный объем работ |
| 2.3. | Показатель 3: Протяженность отремонтированных автомобильных дорог общего пользования местного значения (км) | х | х | х | х | х | Разработка Департаментом нормативно-правовых актов, заключение соглашений с МО о предоставлении субсидии. Подготовка аукционной документации, проведение муниципальными образованиями конкурсов, аукционов и т.п.; заключение мун-х контрактов, выполнение работ 11,6 | Департаментом разработаны следующие нормативно-правовые акты: - об утверж-дении Положения о целях и условиях предостав-ления и расходования субсидий; - о распре-делении субсидий. Заключены соглашения между Департаментом и Администра-циями МО о предоставле-нии субсидий. МО подготовлена аукционная документация на проведение конкурсов, аукционов и т.п.. При завершении аукционных процедур МО заключены контракты на выполнение работ. Отремонтировано: 11,649 км |  |
| 3. | Основное мероприятие 3 государственной программы: Совершенствование управления дорожным хозяйством | Мелихова Татьяна Ивановна Хрущёва Ирина Александровна | дорожный фонд | 1 165 917,0 | 1 641 153,2 | 140,8 | х | х | х |
| 3.1. | Показатель 1: Содержание автомобильных дорог общего пользования регионального и межмуниципального значения и дорожных сооружений, являющихся их технологической частью (искусственных дорожных сооружений), в том числе с применением композитных материалов: - дорог (км) - искусственных сооружений (пог.м) Виды работ: - поддержание полосы отвода, обочин, откосов, проезжей части, искусственных сооружений в чистоте; очистка их от мусора и грязи; - срезка, подсыпка, планировка и уплотнение обочин; - устранение деформаций, повреждений, колей на а/б покрытиях; - восстановление изношенных слоев а/б покрытий на отдельных участках; -восстановление поперечного профиля и ровности проезжей части а/д с грунтовым или гравийным покрытием; - устранение повреждений в деформационных швах, железобетонных конструкциях, опорных частей и связей пролетных строений, устранение дефектов оголовков труб, локальных повреждений и стыков колец труб; - замена поврежденных дорожных знаков и стоек, окраска элементов обстановки пути, разметка проезжей части; - механизированная снегоочистка, борьба с зимней скользкостью, уборка снежных валов, распределение противогололедных материалов. Работы производятся в соответствии с классификацией работ, утвержденной приказом Министерства транспорта РФ от 16.11.2012 № 402 (в ред. Приказа Минтранса России от 09.08.2013 № 267) | х | х | х | х | х | 8 315,9 17 209,0 | 8 315,9 17 209,0 |  |
| 3.2. | Показатель 2: Ремонт автомобильных дорог общего пользования регионального и межмуниципального значения и дорожных сооружений, являющихся их технологической частью (искусственных дорожных сооружений), в том числе с применением композитных материалов: - дорог (км) - искусственных сооружений (пог.м.) | х | х | х | х | х | Выполнение работ в соответствии с проектной документацией | Выполняются работы в соответствии с проектной документацией Отремонтировано – 11,3 км |  |
| 4 | Основное мероприятие 4 государственной программы: Создание условий для обеспечения транспортного обслуживания населения пригородном и межмуниципальном сообщении на территории Смоленской области | Авдеева Наталья Владимировна 20-47-69 | Областной бюджет | 124 607,25 | 90 457,2 | 72,6 | х | х | х |
| 4.1 | Показатель 1: Общий пробег автобусов по убыточным пригородным и межмуниципальным маршрутам (км) | х | х | х | х | х | 4 938 922,65 |  | Организациями не представлены отчеты. Информация будет представлена позднее |
| 4.2 | Показатель 2: Вагонокилометры железнодорожного транспорта (вагоно-км) | х | х | х | х | х | 3 592 279,5 |  | Организациями не представлены отчеты. Информация будет представлена позднее |