| СВЕДЕНИЯ о выполнении плана-графика реализации областной государственной программы на 2016 год «Развитие дорожно-транспортного комплекса Смоленской области» на 2014-2020 годы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование основного мероприятия и показателя | Исполнитель (фамилия, имя, отчество) | Источник финанси-рования (расшиф-ровать) | Объем финансирования государственной программы (тыс. рублей) (с нарастающим итогом) |  |  | Плановое значение показателя (с нарастающим итогом) |  | Примечание (указываются причины неосвоения средств, недостижения показателей) |
|  |  |  |  | План на 6 месяцев, 9 месяцев, 12 месяцев | Фактически освоено за 6 месяцев, 9 месяцев, 12 месяцев | Процент освоения | План на 6 месяцев, 9 месяцев, 12 месяцев | Фактически освоено за 6 месяцев, 9 месяцев, 12 месяцев |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Основное мероприятие 1 государственной программы: Развитие сети автомобильных дорог общего пользования регионального, межмуниципального и местного значения | Хрущёва Ирина Александровна Мелихова Татьяна Ивановна | дорожный фонд средства бюджетов муници-пальных образо-ваний федераль-ный бюджет | 529 612,9 3 283,2 778 145,0 | 305 279,5 1 792,4 636 326,7 | 57,6 54,6 81,8 | х | х | х |
| 1.1. | Показатель 1: Протяженность построенных и реконструируемых автомобильных дорог общего пользования регионального и межмуниципального значения и искусственных дорожных сооружений, являющихся их технологической частью: - дорог (км) - искусственных сооружений (пог.м.) | х | х | х | х | х | Выполнение работ в соответствии с проектной документацией и графиком производства работ. 4,637 | - | Недобросовестный подрядчик, затянулась процедура расторжения контракта |
| 1.2 | Показатель 2: Количество запроектированных объектов строительства и реконструкции автомобильных дорог общего пользования регионального и межмуниципального значения и дорожных сооружений, являющихся их технологической частью (искусственных дорожных сооружений) (ед.) | х | х | х | х | х | 8 | 7 | Выпуск документации одного объекта затягивается в связи со сложностью получения технических условий и согласования проекта при переходе через железную дорогу |
| 1.3. | Показатель 3: Протяженность построенных (реконструированных) автомобильных дорог общего пользования местного значения с твердым покрытием до сельских населенных пунктов, не имевших круглогодичной связи с сетью автомобильных дорог общего пользования (км) | х | х | х | х | х | 8,139 | - | Объекты не введены по ряду причин: - несвоевременная подготовка и проведение аукционных и конкурсных процедур МО; - невыполнение подрядными организациями работ в срок, установленными мун-ми контрактами; - срыв сроков производства работ по строительству из-за некачественно разработанной проектной документации; - раннее установление отрицательных температур и образование устойчивого снежного покрова |
| 1.4. | Показатель 4: Протяженность отремонтированных автомобильных дорог общего пользования местного значения с твердым покрытием до сельских населенных пунктов, не имеющих круглогодичной связи с сетью автомобильных дорог общего пользования (км) | х | х | х | х | х | 5,5 | - | Объект не введен в связи с ранним установлением отрицательных температур и образованием устойчивого снежного покрова |
| 1.5. | Показатель 5: Количество запроектированных объектов автомобильных дорог общего пользования местного значения с твердым покрытием до сельских населенных пунктов, не имеющих круглогодичной связи с сетью автомобильных дорог общего пользования (ед.) | х | х | х | х | х | Проектные работы не запланированы | Проектные работы не запланированы |  |
| 1.6. | Показатель 6: Протяженность построенных (реконструированных) автомобильных дорог общего пользования местного значения (км) | х | х | х | х | х | Выполнение работ. Ввод объектов в 2016 году не запланирован | Выполнение работ. Ввод объектов в 2016 году не запланирован | В связи с некачественно разработанной проектной документацией, произошел срыв сроков производства работ по строительству. Вследствие, чего было освоено 19 млн.руб из 60 млн.руб. запланированных |
| 1.7. | Показатель 7: Количество запроектированных объектов автомобильных дорог общего пользования местного значения (ед) | х | х | х | х | х | 10 | 7 | несвоевременная подготовка и проведение аукционных и конкурсных процедур МО |
| 1.71. | Показатель 71: Протяженность построенных (реконструированных) автомобильных дорог общего пользования регионального (межмуниципального) значения, относящихся к крупным особо важным для социально-экономического развития Российской Федерации проектам: - дорог (км) - искусственных сооружений (пог.м) | х | х | х | х | х | Выполнение работ в соответствии с проектной документацией и графиком производства работ. Ввод объекта запланирован в 2018 году | Выполнение работ в соответствии с проектной документацией и графиком производства работ. Ввод объекта запланирован в 2018 году |  |
| 1.72. | Показатель 72: Протяженность построенных (реконструированных) автомобильных дорог общего пользования регионального (межмуниципального) значения, направленных на развитие и увеличение пропускной способности: - дорог (км) - искусственных сооружений (пог.м) | х | х | х | х | х | Выполнение работ в соответствии с проектной документацией и графиком производства работ 9,48 239,2 | 4,07 239,2 | Строительство а/д Бочарово-Дудкино находится в стадии завершения. Слабые грунты в основании и их переувлажнен-ность не позволили закончить работы в срок. |
| 1.73. | Показатель 73: Протяженность построенных (реконструированных) автомобильных дорог общего пользования местного значения, направленных на развитие и увеличение пропускной способности: - дорог (км) - искусственных сооружений (пог.м) | х | х | х | х | х | Выполнение работ 174,68 | Объект введен 174,68 |  |
| 2. | Основное мероприятие 2 государственной программы: Улучшение транспортно-эксплуатационных качеств автомобильных дорог общего пользования местного значения | Хрущёва Ирина Александровна | дорожный фонд средства бюджетов муници-пальных образова-ний средства бюджета города Москвы | 491 201,6 756,0 300 000,0 | 432 916,4 3 554,7 189 683,8 | 88,1 470,2 63,2 | х | х | х |
| 2.1. | Показатель 1: Протяженность отремонтированных участков автомобильных дорог общего пользования местного значения в границах Вяземского городского поселения Вяземского района Смоленской области (км) | х | х | х | х | х | 3,5 | 3,94 |  |
| 2.2. | Показатель 2: Протяженность отремонтированных участков автомобильных дорог общего пользования местного значения в границах Ельнинского городского поселения Ельнинского района Смоленской области (км) | х | х | х | х | х | 3,5 | 5,59 |  |
| 2.3. | Показатель 3: Протяженность отремонтированных автомобильных дорог общего пользования местного значения (км) | х | х | х | х | х | 92,83 | 74,22 | Показатель не выполнен, средства не освоены в связи с: - несвоевремен-ной подготовкой и проведением аукционных и конкурсных процедур МО; - невыполнением подрядными организациями работ в срок, установленными мун-ми контрактами; - ранним установлением отрицательных температур и образованием устойчивого снежного покрова |
| 3. | Основное мероприятие 3 государственной программы: Совершенствование управления дорожным хозяйством | Мелихова Татьяна Ивановна Хрущёва Ирина Александровна | дорожный фонд | 2 843 634,1 | 2 492 398,2 | 87,6 | х | х | х |
| 3.1. | Показатель 1: Содержание автомобильных дорог общего пользования регионального и межмуниципального значения и дорожных сооружений, являющихся их технологической частью (искусственных дорожных сооружений), в том числе с применением композитных материалов: - дорог (км) - искусственных сооружений (пог.м) Виды работ: - поддержание полосы отвода, обочин, откосов, проезжей части, искусственных сооружений в чистоте; очистка их от мусора и грязи; - срезка, подсыпка, планировка и уплотнение обочин; - устранение деформаций, повреждений, колей на а/б покрытиях; - восстановление изношенных слоев а/б покрытий на отдельных участках; -восстановление поперечного профиля и ровности проезжей части а/д с грунтовым или гравийным покрытием; - устранение повреждений в деформационных швах, железобетонных конструкциях, опорных частей и связей пролетных строений, устранение дефектов оголовков труб, локальных повреждений и стыков колец труб; - замена поврежденных дорожных знаков и стоек, окраска элементов обстановки пути, разметка проезжей части; - механизированная снегоочистка, борьба с зимней скользкостью, уборка снежных валов, распределение противогололедных материалов. Работы производятся в соответствии с классификацией работ, утвержденной приказом Министерства транспорта РФ от 16.11.2012 № 402 (в ред. Приказа Минтранса России от 09.08.2013 № 267) | х | х | х | х | х | 8 315,9 17 209,0 | 8 315,9 17 209,0 |  |
| 3.2. | Показатель 2: Ремонт автомобильных дорог общего пользования регионального и межмуниципального значения и дорожных сооружений, являющихся их технологической частью (искусственных дорожных сооружений), в том числе с применением композитных материалов: - дорог (км) - искусственных сооружений (пог.м.) | х | х | х | х | х | 52,3 124,55 | 47,939 24,15 | В связи с поздними сроками проведения торгов не закончены сезонные работы. |
| 4 | Основное мероприятие 4 государственной программы: Создание условий для обеспечения транспортного обслуживания населения пригородном и межмуниципальном сообщении на территории Смоленской области | Угринович Татьяна Викторовна | Областной бюджет | 166 134,3 | 166 134,3 | 100 | х | х | х |
| 4.1 | Показатель 1: Общий пробег автобусов по убыточным пригородным и межмуниципальным маршрутам (км) | х | х | х | х | х | 6 585 230,2 |  | Организациями не представлены отчеты. Информация будет представлена позднее |
| 4.2 | Показатель 2: Вагонокилометры железнодорожного транспорта (вагоно-км) | х | х | х | х | х | 4 789 706,0 | 4 775 974 | Департаментом были изменены схемы движения отдельных поездов, что позволило сократить вагонно-километровую работу и улучшить транспортное обслуживание населения |
| 5 | Основное мероприятие 5 государственной программы: Обеспечение исполнения обязательств, предусмотренных соглашением о предоставлении субсидий из федерального бюджета | Хрущёва Ирина Александровна | дорожный фонд | 12 363,1 | 12 363,1 | 100 | х | х | х |
| 5.1 | Показатель 1: Обеспечение своевременного возврата средств субсидий в федеральный бюджет в связи с неисполнением обязательств, предусмотренных соглашением о предоставлении субсидий из федерального бюджета (да/нет) | х | х | х | х | х | да | да |  |