## План
Рекомендованные мероприятия по кадровой трансформации органа исполнительной власти (ОИВ)
№ п/п | Мероприятие | Дата начала | Дата окончания | Ответственный исполнитель (указывается конкретный сотрудник (и) кадрового подразделения с закреплением функциональной области (роли) в должностном регламенте, за исключением раздела 1). | Результат исполнения (с указанием способа иформирования и целевой аудитории)
1 | Организационные мероприятия
1.1 | Издание локального нормативного акта по закреплению структурного подразделения и лица, ответственного за реализацию настоящего плана мероприятий (далее - план мероприятий), направленного на трансформацию кадровой работы органа власти (далее – трансформация) для достижения клиентоцентричности, осуществление его контроля, управления отклонениями |  | 30.03.24 г | Руководитель ОИВ (иное уполномоченное лицо) | Ведомственный акт о возложении функции по контролю за выполнением плана мероприятий (место размещения для ознакомления, целевая аудитория)
1.2 | Издание локального нормативного акта о составе рабочей группы по трансформации (реинжинирингу) кадровых процессов и кадровой службы. Назначение в органе исполнительной власти, включая территориальные структурные подразделения, ответственных сотрудников кадровой службы с включением в состав Рабочей группы, внесение дополнений в должностные регламенты
1.3 | Определение решением Рабочей группы ключевых показателей эффективности клиентоцентричности по мероприятиям |  |  |  | Ведомственный акт о возложении функции по контролю за выполнением плана мероприятий (место размещения для ознакомления, целевая аудитория)
1.4 | Направление отчёта* о выполнении мероприятий данного плана в Аналитический центр при Правительстве Российской Федерации * - форма отчёта и порядок предоставления определяется Аналитическим центром при правительстве Российской Федерации |  |  |  | Отчет о направлен в Аналитический центр
2 | Сбор аналитических данных об управлении человеческими ресурсами
2.1 | Моделирование и описание целевого процесса по сбору и обработке данных об управлении человеческими ресурсами
2.2 | Утверждение распорядительного документа о кадровой аналитике в органах исполнительной власти
2.3 | Внедрение процедуры использования данных кадровой аналитики для реинжиниринга кадровых процессов, разработки кадровой стратегии, оптимизации модели организационно-функциональной структуры кадрового подразделения
2.4 | Формирование списка приоритетных жизненно-профессиональных ситуаций сотрудников на основе жизненного цикла, формирование карт клиентского пути внутренних клиентов на основе жизненных ситуаций
2.5 | Проведение анализа достигнутых результатов и выявление причин неудовлетворительных результатов (по фактическим значениям показателей)
2.6 | Проведение мониторинга зрелости кадровой работы
2.7 | Принятие управленческих решений на основе аналитического отчета по итогам мониторинга по корректировке годовых планов в области кадровой работы
3 | Формирование кадровой стратегии
3.1 | Проведение стратегической сессии органа исполнительной власти по формированию образа будущего в кадровой работе (ориентир не менее 3 лет) и созданию кадровой стратегии на основе полученной кадровой аналитики
3.2 | Утверждение кадровой стратегии в органе исполнительной власти и обеспечение доступности (открытости) для всех служащих (через сайт и т.п.)
3.3 | Внедрение инструментов постоянного информирования внутренних клиентов о задачах и результатах кадровой стратегии
3.4 | Принятие управленческих решений на основе аналитического отчета по итогам мониторинга по корректировке кадровой стратегии
3.5 | Обеспечение контроля за соответствием годовых и операционных планов целям кадровой стратегии
4 | Оптимизация организационно-функциональной структуры кадровой службы
4.1 | Актуализация должностных регламентов сотрудников кадровых служб, в части требований к компетенциям и обязанности реализации принципов и стандартов клиентоцентричности при выполнении должностных обязанностей
4.2 | Разработка целевой организационно-функциональной модели кадровой работы в целом и кадровой службы, внесение изменений в Положение о кадровой службе, должностные регламенты сотрудников кадровой службы, перераспределение функционала между сотрудниками кадровой службы и руководителями структурных подразделений. Визуализация схемы организационно-функциональной структуры
5 | Модель компетенций и профиль должности сотрудника кадровой службы
5.1 | Утверждение модели компетенций и компетентности (профессиональных и личностно-деловых качеств) сотрудников. Разработка профилей должностей сотрудников кадровой службы с учетом особенностей функционала должности на основе модели компетенций
5.2 | Проведение оценки специалистов кадровых подразделений (по компетенциям и компетентности), в том числе (по решению ОИВ) методом "360" градусов, на основе методик всесторонней оценки, тестов, опросов удовлеторенности клиентов
5.3 | Утверждение индивидуальных планов развития (предполагающих в том числе стажировки, обучение по теме клиентоцентричности кадровых специалистов)
5.4 | Изучение сотрудниками опыта по лучшим кадровым практикам на площадках ОИВ, внедривших инструменты и технологии клиентоцентричных кадровых процессов
5.5 | Обеспечение участия специалистов кадровой службы в конкурсе "Лучшие кадровые практики и инцициативы в системе государственной и муниципальной службы" Минтруда России либо участия кадровой службы ОИВ в данном конкурсе или конкурсе профессионального мастерства
5.6 | Проведение обучения специалистов кадровой службы (с приоритетностью в отношении членов рабочей группы) по программам повышения квалификации дополнительного профессионального образования по теме клиентоцентричности государственной власти
5.7 | Проведение не менее 3 блоков внутриорганизационного обучения по специффике работы с внутренним клиентом, построению карт клиентского пути, определению областей реинжиниринга кадровых процессов
6 | Вовлеченность руководителей структурных подразделений в кадровые процессы, внедрение кадровых технологий
6.1 | Создание совместно с руководителями структурных подразделений профилей должностей сотрудников подразделений, с включением компетенций, направленных на внедрение клиентоцентричного поведения
6.2 | Утверждение требований к кандидатурам экспертов и наставников по клиентоцентричности
6.3 | Включение в должностные регламенты руководителей подразделений органа требований к компетенциям по клиентоцентричности, функции по внедрению современных кадровых технологий
6.4 | Разработка и внедрение мер нематериальной мотивации для вовлечения руководителей подразделений во внедрение новых технологий
6.5 | Внедрение практики "Руководитель у рабочего места сотрудника" для сотрудников,замещающих должность категории "руководители", с проведением с периодичностью не реже 1 раза в год
6.6 | Реализация не менее 3 внутриведомственных обучающих программ для непрерывного обучения специалистов категории "руководители" управлению человеческими ресурсами.
7 | Изменение кадровых процессов
7.1 | Определение приоритетных процессов для реинжиниринга на основе карт клиентского пути из приоритеных в ОИВ жизненных ситуаций сотрудников и руководителей
7.2 | Разработка проектов по реинжинирингу кадровых процессов с учетом требований Стандарта для внутреннего клиента и их реализация (см. Справочно)
7.4 | Разработка моделей компетенций сотрудников кадровых служб и руководителей структурных подразделений, содержащие требования к профессиональным и личностным качествам, в т.ч. по реализации стандартов клиентоцентричности, которые позволят выполнять должностные обязанности максимально эффективно
7.5 | Обеспечение внедрения ИТ-решений/сервисов по направлениям "Благодарю/Спасибо", "Обратная связь", "Есть идея" (при наличии возможностей существующих ИТ-систем ОИВ без проведения модернизации)
7.6 | Формирование ИТ-базы учебно-методических материалов для внутренних семинаров и тренингов, в т.ч. в онлайн-формате
7.7 | Проведение опросов по определению уровня удовлетворенности сотрудников инструментами нематериальной мотивации, условиями труда. (На основе полученных данных внедрить практики по повышению уровня мотивации, созданию комфортных организационно-технических и психофизиологических условий труд)
8 | Обеспечение информированности о целях мероприятий по трансформации кадровых процессов
8.1 | Внедрение коммуникационной политики по отношению к внутреннему клиенту, обеспечивающий равный и достоверный доступ к информации
8.2 | Внедрение инструмента "Вопрос руководителю исполнительного органа". Проведение информационных сессий с руководителем ОИВ "Актуальный разговор" .
8.3 | Информирование о ходе реализации трансформации кадровых процессов для поддержания вовлеченности сотрудников и обеспечения их участия во внедрении изменений (концепция "Маленькие победы" , периодичность - 1 раз в неделю/ в 2 недели).
9 | Обеспечение обратной связи по трансформации кадровых процессов
9.1 | Внедрение инструментов сбора обратной связи (учесть прямые и косвенные способы, приоритетность; прямые (интервьюирование, опросы, анкетирование), косвенные (анализ кадровых показателей, в т.ч. сроки выполнения работ, трудоемкость, текучесть персонала, количество запросов и обращений, количество действий и др.)
9.2 | Сбор обратной связи по каждому этапу проекта трансформации (в т.ч. измерение вовлеченности руководителей и сотрудников в мероприятия по реализации плана по трансформации кадровых процессов и др.)
9.3 | Проведение анализа обратной связи о результатах внедренных изменений, степени удовлетворенности изменениями внутренними клиентами. Предоставление результатов анализа обратной связи заинтерсованным сторонам
Справочно: Примеры целевых показателей, указываются в измеримых величинах: Примеры целевых показателей (указываются в измеримых величинах): 1. Уровень профессиональных компетенций сотрудников кадровой службы (среднее значение по службе) по управлению измененимия, адаптацией, профразвитием, управлением карьерой ( в баллах). 2. Количество завершенных проектов внедрении технологий (количество) 3. Охват анализа показателей результативности кадровых процессов от рекомендованных стандартами по клиентоцентричности (в %) 4. Уровень вовлеченности руководителей позразделений в реинжиниринг процессов/проекты внедрения кадровых технологий на основе принципов клиентоцентричности от численности руководителей подразделений (в %). 5. Уровень удовлеторенности внутренних клиентов кадровой работой и качеством, культурой взаимодейстия (баллы) Примеры по проектам реинжиниринга процессов: 1. "Оптимизация процесса адаптации вновь принятых сотрудников или сотрудников замещающих новую должность". 2. "Разработка карты клиентского пути сотрудника с ориентиром на коммуникационные ценности, профессиональные достижения, мотивационных правила." 3. "Трансформация до уровня соблюдения требований стандарта работы с внутренним клиентом кадрового процесса «адаптация»". 4. "Разработка и внедрение в практику шаблона адаптационных интервью кадровой службы и руководителей подразделений для формирования плана вхождения в должность" 5. "Наствничество в органе власти, в т.ч. подпроекты: 5.1. "Отбор и формирование базы данных по наставникам" 5.2. " Наставничество в профессиональном развитии на всех этапах жизненного цикла сотрудника" 6. "Корпоративный университет" (или заключение договоров о сотрудничестве с профильными университетами)